## Лист1
Результаты реализации муниципальных программ городского округа Долгопрудный за 1 квартал 2023 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя за 1 квартал 2023 года | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2023 года | Причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа «Здравоохранение»
Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.1. | Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Прироритетно-целевой, (рейтинг - 45) | Процент | 100 | 5.29 | Проведение мероприятия будет продолжено во 2-4 квартале 2023
Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
1.1. | Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | Прироритетно-целевой, (рейтинг - 45) | Процент | 100 | 0 | Проведение мероприятия будет продолжено во 2-4 квартале 2023
2 | Муниципальная программа «Культура»
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
2.1. | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года
2.2. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года
2.3. | Доля обслуженных мемориалов и недвижимых памятников истории и культуры, расположенных на территории города | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Подпрограмма II «Развитие музейного дела»
2.1. | Цифровизация музейных фондов | Отраслевой показатель | Единица | 250 | 58 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
2.1. | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | Человек | 164371 | 9340 | Достижение показателя оценивается по итогам года
2.5. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Отраслевой показатель | Процент | 117.45 | 48.78 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
2.8. | Число посещений культурных мероприятий | Указ ПФР от 04.02.2021 № 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | тысяч единиц | 659.121 | 152.43 | Достижение показателя оценивается по итогам года
2.9. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отраслевой показатель | еденица | 63 | 15 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»
2.1. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Отраслевой показатель | процент | 100 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры»
2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Отраслевой показатель | процент | 9 | 7 | Достижение показателя оценивается по итогам года
2.2. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | процент | 56 | 41 | Достижение показателя оценивается по итогам года
2.3. | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | Региональный проект "Культурная среда Подмосковья" | еденица | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2025 год
Подпрограмма VII «Развитие туризма»
2.1. | Увеличение туристского и экскурсионного потока в Московскую область | Отраслевой показатель | Миллион человек | 0.00455 | 0.0023 | Достижение показателя оценивается по итогам года
2.2. | Количество благоустроенных пешеходных туристских маршрутов и пешеходных зон, включая велосипедные дорожки | Отраслевой показатель | еденица | 6 | 0 | Достижение показателя оценивается по итогам года
2.3. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Отраслевой показатель | Тысяча человек | 9.68 | 2.42 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»
2.1. | Уровень численности участников культурно-досуговых мероприятий | Процент по отношению к базавому году | Процент | 104 | 26 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Подпрограмма IX «Развитие архивного дела"
2.1. | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2.2. | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнено
2.3. | Доля единиц хранения, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества единиц хранения, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отраслевой показатель | Процент | 4.5 | 4.3 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Муниципальная программа «Образование»
Подпрограмма I «Общее образование»
3.1. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | Штук | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта учреждений в отчетном периоде не предусмотрено
3.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Показатель к Указу Президента РФ | Процент | 110.7 | 109.37 | Плановое значение показателя планируется достичьпо итогам года
3.3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Показатель к Указу Президента РФ | Процент | 100 | 100 | Плановое значение показателя в отчетном переоде достигнато
3.5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | Показатель к соглашению с ФОИВ | Процент | 100 | 100 | Плановое значение показателя в отчетном переоде достигнато
3.6. | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Показатель к соглашению с ФОИВ по федеральному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Мест | 0 | 0 | Выполнение мероприятия в отчетном периоде не запланировано
3.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Показатель к Указу Президента РФ | Процент | 110 | 133.35 | Плановое значение показателя в отчетном переоде достигнато
3.3. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | Штука | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта учреждений в отчетном периоде не предусмотрено
3.6. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0 | Выполнения мероприятия в отчетном периоде не запланировано
3.2. | Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент | Отраслевой показатель | Процент | 29.68 | 36.16 | Плановое значение показателя в отчетном переоде достигнато
3.4. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | отраслевой приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | Плановое значение показателя в отчетном переоде достигнато
3.5. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | Еденица | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта учреждений в отчетном периоде не предусмотрено
Подпрограмма II «Дополднительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
3.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | показатель к указу Президента Российской Федерации | Процент | 100 | 112.5 | Плановое значение показателя в отчетном переоде достигнато
3.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | показатель к указу Президента Российской Федерации, показатель к соглашению с ФОИВ | Процент | 75 | 63.43 | Плановое значение показателя планируется достичь по итогам года
Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»
3.1. | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного, общего и дополнительного образования (от числа опрошенных) | Показатель муниципальной программы | Процент | 75 | 75 | Плановое значение показателя в отчетном переоде достигнато
4 | Муниципальная программа «Социальная защита населения»
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
4.5. | Количество граждан, участвующих в городских социально-значимых мероприятий | Показатель муниципальной программы | человек | 3000 |  | Проведение мероприятий будет продолжение во II-IV квартале 2023 г.
4.7. | Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
4.8. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию социально значимых проектов в рамках проведения конкурса на соискание ежегодных премий главы городского округа Долгопрудный | Показатель муниципальной программы | Человек | 60 | 25 | Проведение мероприятий будет продолжение во II-IV квартале 2023 г.
| Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Обращение Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева "Новая пятилетка 2018-2023" | Человек | 2720 | 3520 | Выполнено
| Доля граждан, получивших меры социальной поддержки и социальную помощь | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
Подпрограмма II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
4.1. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 62.5 | 0 | Проведение мероприятий планируется в литний период 2023 г.
4.2. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 56.5 | 0 | Проведение мероприятий планируется в литний период 2023 г.
| Доля детей, молодежи и подростков, охваченных временной занятостью и трудоустройством в каникульный период | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 100 | 0 | Проведение мероприятий планируется в литний период 2023 г.
Подпрограмма IV «Содействие занятости, развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
4.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом по кругу (организаций муниципальной собственности) | Отраслевой приоритетный показатель | Человек | 0 | 0 | Выполнено
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
4.1. | Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
Подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»
4.3. | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | отраслевой показатель | единиц | 10 | 12 | Выполнено
4.8. | в сфере социальной защиты населения | отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | Выполнено
4.9. | в сфере образования | отраслевой показатель | единиц | 9 | 11 | Выполнено
| Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, направляемых на предоставление субсидий СО НКО | отраслевой показатель | процент | 0.47 | 0.12 | Проведение мероприятий будет продолжение во II-IV квартале 2023 г.
| в сфере социальной защиты населения | отраслевой показатель | процент | 0.22 | 0.04 | Проведение мероприятий будет продолжение во II-IV квартале 2023 г.
| в сфере образования | отраслевой показатель | процент | 0.25 | 0.06 | Проведение мероприятий будет продолжение во II-IV квартале 2023 г.
4.10. | Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | отраслевой показатель | едениц | 9 | 11 | Выполнено
4.11. | в сфере социальной защиты населения | отраслевой показатель | едениц | 1 | 1 | Выполнено
4.12. | в сфере образования | отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | Выполнено
4.15 | Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | отраслевой показатель | м2 | 515.8 | 515.8 | Выполнено
4.13. | в сфере социальной защиты населения | отраслевой показатель | м2 | 76 | 76 | Выполнено
4.14 | в сфере образования | отраслевой показатель | едениц | 439.8 | 439.8 | Выполнено
4.16 | Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | отраслевой показатель | едениц | 9 | 11 | Выполнено
4.17 | Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО | отраслевой показатель | едениц | 2 | 2 | Выполнено
Подпрограмма VII «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг»
4.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | Отраслевой показатель | Процент | 81.8 | 80.46 | Проведение мероприятий будет продолжение во II-IV квартале 2023 г.
5 | Муниципальная программа «Спорт»
Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»
5.1. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Указ Президента 204 Приоритетный показатель | Процент | 66 | 65.05 | Достижение показателя оценивается по итогам года
5.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Указ Президента 204 Приоритетный показатель | Процент | 31.6 | 34.43 | Выполнено
5.4. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Московской области | Показатель муниципальной программы | Процент | 16.1 | 16 | Достижение показателя оценивается по итогам года
5.8. | Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
5.10. | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | Показатель муниципальной программы | Процент | 31.3 | 7.8 | Достижение показателя оценивается по итогам года
Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва»
5.2. | Сохранеена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в физической культуры и спорта | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
6 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеренарной службы»
6.1. | Количество отловленных животных без владельцев | Приоритетный отраслевой показатель | голов | 220 | 95 | Степень и результаты выполнения оцениваются по итогам года.
7 | Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»
Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»
7.1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель муниципальной программы | Мероприятия | 24 | 6 | Запланированные на 1 квартал мероприятия выполнены в полном объеме
7.2. | Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель муниципальной программы | единиц | 44 | 0 | Мероприятия запланированы на 2-4 кварталы
Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
7.3. | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 0 | Выполнено
8 | Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
8.1. | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно | Приоритетный целевой | кол-во преступлений | 556 | 102 | Оценивается по итогам года
8.2. | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Показатель муниципальной программы | Процент | 87 | 0 | Оценивается по итогам года
8.3. | Увеличение доли от числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Показатель муниципальной программы | Процент | 60 | 54 | Оценивается по итогам года
8.6. | Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Приоритетный целевой | единица/процент | 1375 | 1310 | Оценивается по итогам года
8.8. | Инвентаризация мест захоронения | Приоритетный целевой | Процент | 100 | 100 | Выполнение
8.9. | Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнение
8.10. | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Соглашение | едениц | 0 | 0 | Выполнение
8.11. | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
8.12. | Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | Показатель муниципальной программы | человек на 100 тыс. населения | 57.4 | 17 | Оценивается по итогам года
8.13. | Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | Показатель муниципальной программы | человек на 100 тыс. населения | 57.4 | 17 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
8.2. | Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | Приоритетный целевой | Процент | 28 | 28 | Выполнено
8.3. | Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Приоритетный целевой | Процент | 100 | 100 | Выполнение
| Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Показатель муниципальной программы | Минута | 4 | 4 | Выполнение
Подпрограмма III «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
8.1. | Доля населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | Приоритетный целевой | Процент | 50 | 50 | Выполнено
8.1. | Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Приоритетный целевой | Процент | 5 | 5 | Выполнено
8.2. | Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Приоритетный целевой | Процент | 16 | 16 | Выполнено
| Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления | Приоритетный целевой | Процент | 100 | 100
Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
8.1. | Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года | Приоритетный целевой | Процент | 19.5 | 19.5 | Выполнено
Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»
8.1. | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | Приоритетный целевой | Процент | 24 | 24 | Выполнено
9 | Муниципальная программа «Жилище»
Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»
9.1. | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств. | Отраслевой приоритетный показатель | кв.м | 10760 | 97.2 | Выполнено
9.2. | Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Указ Президента Российской Федерации | Семья | 427 | 0 | Оценивается по итогам года
9.3. | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучив жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Указ Президента Российской Федерации | процент | 1.17 | 0 | Оценивается по итогам года
9.4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Отраслевой приоритетный показатель | семей | 2 | 0 | Оценивается по итогам года
9.5. | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Отраслевой приоритетный показатель | штука | - | - | Оценивается по итогам года
Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»
9.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | Семья | 14 | 0 | Оценивается по итогам года
| Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  | Оценивается по итогам года
9.1. | Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | человек | - | 0 | Оценивается по итогам года
9.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | - | 0 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма VIII Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
9.1. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Показатель муниципальной программы | Человек | 1 | 0 | Оценивается по итогам года
9.2. | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Показатель муниципальной программы | Человек | 1 | 0 | Оценивается по итогам года
10 | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»
Подпрограмма I «Чистая вода»
10.1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | Показатетель достигнут
10.2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | Ожидаемое значение показателя к концу 2025 года
Подпрограмма II «Системы водоотведения»
10.3. | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
10.5. | Увеличение доли сточных вод, очищенных для нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой приоритетный | Процент | 100 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
| Колличество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Отраслевой приоритетный | едениц | 0 | 0
| Количество канализационных насосных станций (далее-КНС) приведенных в надлежащее состояние | Показатель муниципальной программы | едениц | 0 | 0
| Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | Показатель муниципальной программы | едениц | 0 | 0
| Количество созданных и востановленных объектов очистки сточных вод суммарной производственности | Отраслевой приоритетный | ед./тыс. куб. м | 0 | 0
Подпрограмма III «Объекты теплоснобжения, инженерные коммуникации»
10.1. | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии | муниципальной программы | кг.у.т./Гкал | 166.38 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
10.2. | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | муниципальной программы | Процент | 0 | 0
10.3. | Количество созданных и восстановленных котельных, в том числе переведенных на природный газ | муниципальной программы | едениц | 2 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
10.4. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Отраслевой приоритетный | едениц | 0 | 0
10.5. | Удельный вес оборудования частного жилищного фонда централизованным водоотведением | муниципальной программы | Процент | 38.8 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
10.6. | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | муниципальной программы | Процент | 0 | 30 | Степень и результаты выполнения оценивается 01.09.2023
10.8. | Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения. | муниципальной программы | да/нет | да | да | Выполнено
10.9. | Количество приобретенных электрогенераторных установок. | муниципальной программы | едениц | 0 | 0
10.10. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой приоритетный | Процент | 100 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
10.11. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности | муниципальной программы | едениц | 0 | 0
10.12. | Исполнение требований градостроительного законодательства | муниципальной программы | едениц | 0 | 0
10.13. | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы организаций, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства | муниципальной программы | тысяча рублей | 3176 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
10.1. | Установка АСКГБ в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Отраслевой приоритетный | едениц | 12 | 3 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
10.2. | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Отраслевой приоритетный | Процент | 100 | 100
10.3. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Отраслевой приоритетный | Процент | 67.27 | 67.27
10.4. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой приоритетный | Процент | 100 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
10.5. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Отраслевой приоритетный | Процент | 62.7 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
| Исполнение требований федерального зконодательства в области энергосбережения и повышения энергитической эффективности | муниципальной программы | да/нет | да | да
Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»
10.1. | Доля рассмотренных на административной комиссии жалоб граждан в сфере благоустройства | муниципальной программы | Процент | 100 | 25 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
| Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий | муниципальной программы | месяц | 0 | 0
Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
| Техническое обслуживание газового оборудования | Отраслевой приоритетный | месяц | 12 | 3 | Степень и результат выполнения оцениваются по итогам года.
11 | Муниципальная программа «Предпринимательство»
Подпрограмма I «Инвестиции»
11.1. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | Приоритетный отраслевой показатель | Процент | 108 | 108.52 | оценка исполнения 1 квартала 2023 года
11.2. | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций ), на душу населения | Приоритетный отраслевой показатель | Тысяча рублей | 89.06 | 15.84 | оценка исполнения 1 квартала 2023 года
11.3. | Количество созданных рабочих мест | Приоритетный отраслевой показатель | единиц | 1574 | 1249 | оценка исполнения 1 квартала 2023 года
11.4. | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Приоритетный отраслевой показатель | Миллион рублей | 1000 | 91.76 | данные за 1 квартал 2023 года по ОКВЭД 01.02.03.10,11 по статформам П-2 и ПМ
11.5. | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Приоритетный отраслевой показатель | Процент | 103.4 | 115.59 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма II «Развитие конкуренции»
11.1. | Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб | Отраслевой показатель | Процент | 2.5 | 6.1 | Оценивается по итогам года
11.2. | Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | Отраслевой показатель | Процент | 33 | 15.2 | Оценивается по итогам года
11.3. | Достижение планового значения среднее количества участников закупок | Отраслевой показатель | единиц | 4.4 | 3.8 | Оценивается по итогам года
11.5. | Достижение планового значения доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Отраслевой показатель | Процент | 45 | 47.9
11.6. | Количество обработанных (проанализированных) результатов опросов о состоянии в развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | единиц | 5 | 0 | Оценивается по итогам года
11.7. | Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок | Отраслевой показатель | Процент | 8 | 7.3 | Оценивается по итогам года
11.8. | Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | Отраслевой показатель | Процент | 40 | 19.4 | Оценивается по итогам года
| Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | Приоритетный показатель | Процент |  | 0 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
11.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Указной (Указ 607) | процент | 42.41 | 40.4 | Оценивается по итогам года
11.2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Указной (Указ 607) | единиц | 530 | 560 | Оценивается по итогам года
11.3. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | раслевой показатель | единиц | 170 | 271 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка»
11.1. | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 0.3 | 0.3 | За 1 квартал 2023г. в администрацию города поступило 24 обращений по вопросу защиты прав потребителей.
11.2. | Прирост площадей торговых объектов | Отраслевой приоритетный показатель | Тыс.кв.м | 1.9 | 0.51 | Оценивается по итогам года
11.3. | Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Отраслевой приоритетный показатель | Место | 45 | 18 | Оценивается по итогам года
11.4. | Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания | Отраслевой приоритетный показатель | мест | 13 | 4 | Оценивается по итогам года
11.5. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Отраслевой приоритетный показатель | квадратных метров на 1000 человек | 788.8 | 831 | Оценивается по итогам года
11.6. | Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего законодательства от общего количества ОДС | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 75 | 75 | Оценивается по итогам года
12 | Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»
Подпрограмма I «Эффективное управление имущественным комплексом»
12.1. | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 22.3 | Оценивается по итогам года
12.2. | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 100
12.3. | Проверка использования земель | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 0 | В отчетном периода проверка использования земель не проводилась, так как проводились выездные обследования земельных участков по плану, поступившему из Министерства имущественных отношений Московской области. Проверка использования земельных участков будет проводиться (при необходимости) после завершения плановыхвыездных обследований.
12.4. | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 83.27 | В результате проделанной работы в отчетном периоде имеется тенденция снижения задолженности. Работа с должниками ведется постоянно. Оценка результатов реализации по итогам года.
12.5. | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 79.49 | В связи с внесением 26.12.2019 кардинальных изменений в Закон МО от 01.06.2011 73/2011-оз пересмотрен порядок предоставления земельных участков. На учете для получения земельных участков состоит 711 многодетная семья, обеспечено земельными участками 565 семей. Поскольку в течение отчетного периода поступают заявления от многодетных семей на постановку на учет для получения земельного участка, составные числа показателя не являются статичными. Согласно данным сведениям предоставление земельных участков в отчетном периоде составило 79,46 процентов
12.7. | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 32.2 | Оценивается по итогам года
12.8. | Прирост земельного налога | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 16.34 | Оценивается по итогам года
12.10. | Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Приоритетный целевой показатель | Процент | 20 | 0 | Аукционны не планировались и не проводились
| Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Приоритетный целевой показатель Рейтинг-45 | Процент | 90 | 400 | В отчетном периоде, по данным Министерства имущественных отношений Московской области, поставлено на кадастровый учет 40 объектов, акты МЗК не направлялись. Количество участков в реестре - 10. Исходя из методики расчета доля составила 400%
| Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области |  | балл | 1 | 24 | Поскольку в работе по расторжению договоров находятся 3 объекта, а в отчетном периоде договоры не расторгнуты, земельные участки на инвестпортале не размещались. Согласно методике расчета значение показателя в 1 квартале 2023 года составило 24 балла.
Подпрограмма III «Управление муниципальным долгом»
12.1. | Отношение объема муниципального долга городского округа Долгопрудный к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета городского округа Долгопрудный | Показатель муниципальной программы | Процент | 0 | 0 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»
12.2. | Отношение задолженности по налоговым платежам в бюджет городского округа Долгопрудный к налоговым доходам бюджета городского округа Долгопрудный | Показатель муниципальной программы | Процент | ≤10,0 | 0 | Оценивается по итогам года
| Обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Долгопрудный на уровне утвержденных плановых назначений | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 0 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
12.1. | Доля проведенной диспансеризации муниципальных служащих в общем количестве запланированной диспансеризации муниципальных служащих | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 0 | Диспансеризация муниципальных служащих планируется в 4 квартале 2023 года
12.2. | Повышение мобилизационной готовности | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 25 | Мобилизационные тренировки проводятся согласно плана мероприятий, утвержденного главой городского округа.
12.3. | Доля отправленной грифованной корреспонденции в общем количестве запланированной | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 5.5 | Отправление грифованной корреспонденции производится согласно фактической потребности. Исполнения планируется достичь до конца 2023 года.
12.4. | Доля производственного травматизма в общем количестве работников администрации | Показатель муниципальной программы | Процент | 0 | 0 | Выполнено
12.5. | Заключение контракта на получение официальной статистической информации | Показатель муниципальной программы | Единица | 1 | 1 | Выполнено
12.6. | Обеспечение разработки нового мобилизационного плана экономики городского округа Долгопрудный | Показатель муниципальной программы | да/нет | нет | нет | Выполнено
12.7. | Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
12.8. | Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 15.8 | Выплата заработной платы и начислений на оплату труда производятся в месяце, следующем за отчетным. В отчетном периоде осуществлена выплата за январь-февраль и 1-ую половину марта 2023г. Исполнение планируется достичь до конца 2023 года.
12.9. | Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 80.6 | Запланировано -175, заключено - 141. Исполнения планируется достичь до конца 2023 года.
12.10. | Доля уплаченных взносов в общем количестве от запланированных к уплате | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 0 | Уплата взносов будет осуществлена до конца 2023 года.
13 | Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»
Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Долгопрудный, создание доступной современной медиасреды»
13.1. | Информирование населения в средствах массовой информации | Приоритетный целевой показатель | Процент | 121.13 | 0 | Оценивается по итогам года
13.2. | Уровень информированности населения в социальных сетях. | Приоритетный целевой показатель | балл | 8 | 0 | Оценивается по итогам года
13.3. | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный целевой показатель | Процент | 0 | 0 | Оценивается по итогам года
13.4. | Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (Вместо показателя "Снижение неналоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области (в части задолженности по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций" | Приоритетный целевой показатель | Процент | 0 | 0 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности»
13.1. | Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик инициативного бюджетирования | Приоритетный целевой показатель | Штука | 59 | 0 | Оценивается по итогам года
13.2. | Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, обеспечение преемственности городских традиций, способствующих социальной стабильности на территории городского округа Долгопрудный от общего числа запланированных | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 15.64 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»
13.1. | Доля специалистов, работающих в сфере молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к общему числу специалистов, занятых в сфере работы с молодежью | Показатель муниципальной программы | Процент | 75 | 18.25 | Оценивается по итогам года
13.2. | Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан | Показатель муниципальной программы | Процент | 4 | 1
13.3. | Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | Показатель муниципальной программы | Процент | 100 | 100 | Выполнено
13.4. | Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий | Показатель муниципальной программы | Процент | 18 | 5
13.5. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | Показатель муниципальной программы | Процент | 29 | 7.25 | Оценивается по итогам года
13.7. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан | Показатель муниципальной программы | Человек | 17.3 | 4.32 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма V «Развитие добровольчества (волонтерства)»
13.8. | Численность участников молодежных медиацентров | Показатель муниципальной программы | Процент | 3 | 0 | Оценивается по итогам года
13.9. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Показатель муниципальной программы | Процент | 39 | 0 | Оценивается по итогам года
13.1. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Отрослевой приоритетный показатель | Процент | 100 | 0 | Оценивается по итогам года
Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»
13.1. | Соответствие данных первичного воинского учета военно-учетного стола с документами отдела военного комиссариата Московской области по городам Химки, Долгопрудный и Лобня | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 13.06
13.2. | Выполнение мероприятий по оповещению граждан о вызовах в отдел военного комиссариата Московской области по городам Химки, Долгопрудный и Лобня | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 13.06
13.3. | Выполнение мероприятий по контролю за ведением воинского учета в организациях, предприятиях и учреждениях, находящихся на территории городского округа Долгопрудный | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 13.06
| Выполнение мероприятий по корректировке и формированию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 0 | Оценивается по итогам года
14 | Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»
14.1. | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Отраслевой | Процент | 85 | 90 | Выполнено
Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»
14.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой | Километр; тысяча метров | 10,31/54,88 | 0 | Согласно графику производства работ начало с 2 квартала
14.2. | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | Отраслевой | человек на 100 тыс. населения | 10.53 | 0 | В 1 квартале 2023 года в результате ДТП не зафиксировано случаев с летальным исходом.
14.3. | Протяженность автомобильных дорог на землях, предназначенных для обеспечения участками многодетных семей | Показатель муниципальной программы | Километр | 0.8 | - | Мероприятие в 2023 не запланировано
14.4. | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Отраслевой | Место | 30 | 0 | В 2023 году мероприятие не планируется.
15 | Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»
Подпрограмма I «Повышение качество и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг»
15.2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Указ Президента РФ | процент | 96.82 | 97.74 | Выполнено
Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
15.1. | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Приоритетный целевой показатель | Процент | 87.3 | 100 | Выполнено
15.4. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнено
15.6. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный целевой показатель | Процент | 75 | 0 | Закупки отечественного программного обеспечения для нужд Управления образования в отчетном периоде не осуществлялись
15.9. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнено
15.10. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнено
15.13. | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный целевой показатель | Процент | 1 | 1 | Выполнено
15.14. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный целевой показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнено
15.15. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный целевой показатель | Процент | 956 | 95.6 | Выполнено
15.16. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный целевой показатель | Процент | 98 | 98 | Выполнено
| Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный целевой показатель | Процент | 1 | 0
Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»
15.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Указ Президента РФ | процент | 100 | 100 | Выполнено
15.5. | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Указ Президента РФ | минута | 1.9 | 2.6 | Базовый показатель, изначально, был занижен
15.3. | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Отраслевой | процент | 100 | 100 | Выполнено
15.4. | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Отраслевой | процент | 0 | 0 | Выполнено
16 | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство»
Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»
16.1. | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Отраслевой приоритетный показатель | Да/нет | нет | нет | Выполнено
16.2. | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Отраслевой приоритетный показатель | Да/нет | нет | нет | Выполнено
16.3. | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | Отраслевой приоритетный показатель | да/нет | нет | нет | Выполнено
| Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | Отраслевой приоритетный показатель | Процент | 100 | 100 | Выполнено
Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»
16.1. | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Отраслевой приоритетный показатель | единица | 5 | 1 | Оценивается по итогам года
16.2. | Осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области» | Показатель муниципальной программы | Да/нет | да | да | Выполнено
17 | Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
17.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой приоритетный показатель | кв.м. | 402 | 0 | Мероприятие в 2022 выполнятся не будет.
17.15. | Количество установленных контейнерных площадок | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0
17.24. | Количество благоустроенных общественных территорий | Показатель муниципальной программы | Единица | 3 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваютcя по итогам года.
17.27. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
17.29. | Изготовлено и установлено стел | Отраслевой приоритетный показатель | Штука | 0 | 0
17.28. | Количество благоустроенных пространств для активного отдыха | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
17.29. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
17.30. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
17.31. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
17.32. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Московская область)" | Единица | 0 | 0
| Благоустроены скверы | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Московская область)" | Единица | 1 | 0 | Степень и результат выполнения оцениваютcя по итогам года.
| Количество разработанных архитектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
| Количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах | Отраслевой приоритетный показатель | Штука | 0 | 0
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
17.14. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Показатель муниципальной программы | еденица | 0 | 0
17.15. | Колличество благоустроенных дворовых территорий | Показатель муниципальной программы | штука | 0 | 0
17.16. | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств местного бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
17.17. | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Отраслевой приоритетный показатель | Квадратный метр | 0 | 0
17.18. | Количество созданных административных комиссий | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 1 | 1 | Показатель достигнут
17.19. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой приоритетный показатель | Квадратный метр | 0 | 0
17.20. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Отраслевой приоритетный показатель | ед. | 17 | 0 | Мероприятие исключено из госпрограммы. При ближайшей корректировки программы мероприятие будет исключено
17.26. | Колличество созданных и отремонтированых пешеходных комуникаций | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
17.27. | Количество светильников | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Отраслевой приоритетный показатель | Квадратный метр | 0 | 0
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Отраслевой приоритетный показатель | Квадратный метр | 401782 | 4010782 | Проведение мероприятий осуществляется в соответствии с муниципальным заданием.
17.23. | Замена детских игровых площадок | Показатель муниципальной программы | Единица | 11 | 0
| Количество светильников | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Отраслевой приоритетный показатель | Единица | 0 | 0
18 | Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»